## Hoja1
MODIFICACIONS. PRIMER SEMESTRE 2019

Expedient	Objecte	Promotor	Procediment	Tipus	Data Aprovació	Descripció	Import (IVA exclòs)
2014/0007430	Millora enllaç entre carreteres C-243 i BV-2244. T.M. Sant Sadurní d'Anoia	Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.	Obert ordinari	Obres	20/03/2019	Soterrament linia elèctrica mitja tensió	33.967,85 €
2014/0009799	Obres del Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d'equipaments de l'edifici Paranimf del Recinte de l'Escola Industrial (P14UI1578)	Ser. Projectes i Obres	Obert ordinari	Obres	14/03/2019	Modificacions derivades de trobar un sistema constructiu diferent al previst i modificacions derivades de circumstàncies imprevistes.	245.945,75 €
2014/0009799	Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres del "Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d'equipaments de l'edifici del Paranimf del Recinte Escola Industrial" (P14UI1578)	Ser. Projectes i Obres	Obert ordinari	Obres	27/06/2019	Incloure a l'objecte del contracte la coordinació de Seguretat i Salut i serveis adicionals de les obres complementàries	26.590,40 €
2014/0009799	Obres del Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d'equipaments de l'edifici Paranimf del Recinte de l'Escola Industrial (P14UI1578)	Ser. Projectes i Obres	Obert ordinari	Obres	09/05/2019	Incloure a l'objecte del contracte l'execució de les obres del projecte complementari al projecte inicial	481.306,82 €
2015/0000170	Servei de desinsectació, desratització i desinfecció de diferents edificis, recintes i locals de la Diputació de Barcelona	Subdir. Logística	Obert ordinari	Serveis	25/02/2019	Incloure els edificis: Magatzem bibliobusos Vilafranca del Penedès, Magatzem bibliobús Igualada i Magatzem bibliobusos Vic.	1.105,00 €
2015/0008088	Servei recollida i transport a centres gestors per tractament residus generats a diversos edificis i recintes Diputació de Barcelona amb mitjans transport respectuosos medi ambient, 2 lots	Subdir. Logística	Obert ordinari	Serveis	17/05/2019	Incloure l'edifici Centre d'Estudis del Mar i els locals dels bibliobusos, canviar la periodicitat de la recollida a l'edifici SPOTT i incrementar la recollida de contenidors a la PDL	1.837,81 €
2016/0000862	GSEN.-Contracte de serveis per a l'execució del Programa cultural i escolar "Viu el Parc"	Ger. Serveis d'Espais Naturals	Obert ordinari	Serveis	22/03/2019	Incorporació de noves escoles i aules al programa	14.998,50 €
2016/0004280	Projecte per a la substitució dels porxos de la zona nord del Recinte Mundet (P15MD1686)	Subdir. Edificacio	Obert ordinari	Obres	01/04/2019	Ampliació del termini de garantia	- €
2016/0004384	Servei de manteniment i conservació dels desfibril·ladors semiautomàtics de la Diputació de Barcelona	Dir. Serveis de Recursos Humans	Obert ordinari	Serveis	21/03/2019	Incloure un desfibril·lador més	"preus unitaris"
2016/0007618	Projecte de remodelació de l'edifici 8 - Pavelló Central (cuines) del Recinte Maternitat (P16MT1811)	Subdir. Edificacio	Obert ordinari	Obres	19/06/2019	Nous preus per causes imprevisibles diverses	35.040,52 €
2016/0007619	Projecte de renovació de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici Londres, 55, de Barcelona (P16VR1821)	Subdir. Edificacio	Obert ordinari	Obres	25/04/2019	Nous preus per poder afrontar circumstàncies no previstes i per millorar l'eficiència energètica exigida per la normativa europea de 2018	17.903,08 €
2016/0009057	Acord Marc per a la selecció d'un màxim de 13 empreses, per al suport tècnic als ens locals relacionats amb estudis d' instal·lacions esportives, dividit en 3 lots. LOT 3	Ger. Serveis d'Esports	Obert ordinari	Serveis	43603	Modificar el pressupost màxim	75.623,53 €
2016/0009057	Acord Marc per a la selecció d'un màxim de 13 empreses, per al suport tècnic als ens locals relacionats amb estudis d' instal·lacions esportives, dividit en 3 lots. LOT 2	Ger. Serveis d'Esports	Obert ordinari	Serveis	43633	Modificar el pressupost màxim	14.506,00 €
2017/0002384	Serveis de trasllat itinerant, muntatge, desmuntatge, pupil·latge, manteniment i dinamització de l'exposició "Controles?"	Ser. Suport de Programes Socials	Obert ordinari	Serveis	43579	Incloure un element nou i adaptar la proposta metodológica	- €
2017/0004335	Acord marc de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de comunicació i d'altres serveis de publicitat i comunicació (2 lots)	Gab. Premsa i Comunicació	Obert ordinari	Serveis	14/02/2019	Canviar de 3.000 EUR a 5.000 EUR el límit/procediment establert a la clàusula 2.1) del PCAP	"preus unitaris"
2017/0005054	Projecte executiu per a l'adequació de la climatització del Pavelló Migjorn (P17MD1927)	Subdir. Edificacio	Obert ordinari	Obres	43635	Ajustos correctius en els climatitzadors per obtenir el rediment desitjat	18.490,73 €
2017/0007210	Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis, bibliobusos i dependències de la Diputació de Barcelona ubicats a diferents municipis de les comarques de Barcelona, 4 lots	Subdir. Logística	Obert ordinari	Serveis	25/04/2019	Incorporar el Centre d'Estudis del Mar de Sitges	7.569,60 €
2017/0007284	Projecte de substitució xarxa de reg al Recinte Materntat. Fase II (P17MT1913)	Subdir. Edificacio	Obert ordinari	Obres	14/03/2019	Canvi en les solucions construcctives del projecte d'obra	5.351,87 €
2017/0007284	Projecte de substitució xarxa de reg al Recinte Materntat. Fase II (P17MT1913)	Subdir. Edificacio	Obert ordinari	Obres	02/04/2019	Convalidar l'ampliació del termini d'execució	- €
2017/0007284	Projecte de substitució xarxa de reg al Recinte Materntat. Fase II (P17MT1913)	Subdir. Edificacio	Obert ordinari	Obres	30/05/2019	Segona ampliació del termini d'execució	- €
2017/0008383	Eixamplament del pont sobre el riu Anoia ctra. BV-2249 pk.2+220. Gelida	Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.	Obert simplificat	Obres	27/06/2019	Modificaciódel projecte d'eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la ctra. BV 2249	277.638,18 €
2017/0009425	Servei recollida i reposició contenidors sanitaris femenins lavabos,aparells bacteriostàtics i higienitzadors seient wc, diferents edificis i recintes, mitjans transport respectuosos medi ambient	Subdir. Logística	Obert simplificat	Serveis	27/03/2019	Instalar a cada dependència un contenidor femení	192,15 €
2017/0009529	Acord marc per a la selecció de vàries entitats financeres que prestin el servei de caixa de l'ORGT de la Diputació de Barcelona i d'altres activitats vinculades al servei de caixa, dividit en 2 lots	Organisme Autònom de Gestió Tributària	Obert ordinari	Serveis	23/04/2019	Incrementar el pressupost màxims dels lots 1 i 2	"preus unitaris"