## Hoja1
MODIFICACIONS. PRIMER TRIMESTRE 2023
Expedient | Objecte | Promotor | Procediment | Tipus | Data aprovació modificació | Descripció | Import (IVA exclós)
2017/0003445 | PRODECIMENT OBERT SIMPLIFICAT PROJECTE EXECUTIU PEL CONDICIONAMENT DELS TALUSSOS DE LES CARRETERES BV-5031, BV-5111 I BV-5128 DE MATARÓ A SANT POL DE MAR.Exp.1545 | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 19/01/2023 | Tancament provisional amb la malla prevista en el projecte per a l’estabilització del talús col·locada en porteria així com la reposició del tram de tancament metàl·lic de torsió simple afectat.Increment en el termini d’execució de les obres en 2 setmanes | -18467.8
2017/0011226 | Procediment obert obres reurbanització de la Travessera N-141d,entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer Montserrat (PK 1+450 - PK 1+975) TM Vic i de Calldetenes.Exp.1494 | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert ordinari | Obres | 08/03/2023 | Lot 1: Canviar l'ubicació de la recollida de residus d'una de les localitzacions (punt 1.17 PPT) | 0
2017/0012161 | Restauració de la muralla de llevant del monestir de Sant Cugat del Vallès | Ger. Serveis Equ., Inf. U. i Patr.Arq. | Obert simplificat | Obres | 06/02/2023 | Aixecament de la tercera suspensió temporal i total de les obres | 0
2017/0012161 | Restauració de la muralla de llevant del monestir de Sant Cugat del Vallès | Ger. Serveis Equ., Inf. U. i Patr.Arq. | Obert simplificat | Obres | 07/02/2023 | Modificació del contracte per causes imprevistes | 15565.7
2018/0006141 | PRODECIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI OBRES Implantació d'una xicana amb nou pas de vianants a la ctra. BV-2415, a l'entorn del cementiri municipal. TM Olèrdola. Exp.1588 | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat sumari | Obres | 05/02/2023 | Nou planol de senyatlització: aprova una acta de fixació de preus contradictoris | 3626.36
2018/0013456 | Procediment obert simplificat obres del Projecte constructiu d'eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase1. T.M. Sant Martí d'Albars i Olost. | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 01/03/2023 | Modificacio del contracte per causes previstes | 43735.01
2019/0002195 | Mantenim.inst.antiintrusió, connexió a central receptora alarma (CRA), custòdia claus i vigilància verificació personal (acuda) div.dependències Diputació Barcelona i Cons.Parc Agrari Baix Llobregat | Gab. Prevenció i Seguretat | Obert ordinari | Serveis | 20/03/2023 | 3a modificacio: Donar de baixa les dependències de Vies Locals a Manresa a partir del 1r trimestre de 2023 i donar d'alta les depedències del bibliobus Pedraforca a Berga a partir de l'1 d'abril de 2023 | 0.61
2019/0002422 | Manteniment de 7 equips de Raig X destinats a la inspecció del correu extern i missatgeria ubicats | Gab. Prevenció i Seguretat | Negociat raons tècniques | Serveis | 31/03/2023 | Lot: 1 - Manteniment de 7 equips de Raig X destinats a la inspecció del correu extern i missatgeria ubicats | 1720
2019/0016926 | Servei de recollida i transport a centres gestors per al seu tractament de diferents tipus de residus generats a diversos edificis i recintes de la DIBA, mitjans de transport respectuós MA, 2 lots | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 07/03/2023 | 1a modificació LOT 1: Canvi d'ubicació del servei bibliobus Pedraforca - Efectes 1 d'abril de 2023 | 0
2020/0002317 | Servei de desinsectació, desratització i desinfecció de diferents edificis, recintes i locals de la Diputació de Barcelona | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 28/02/2023 | 4a modificació: Incorporar la nova ubicació blibliobus Pedraforca a Berga amb efectes 1.4.23 | 203.49
2020/0014138 | Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis, bibliobusos i dependències ubicats a diferents municipis de les comarques de Barcelona, dividit en 4 lots | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 08/02/2023 | 2a modificació: Lot: 1 - Bibliobus Pedraforca Berga canvi dependències a partir de l'1 de març de 2023 | 685.86
2021/0005190 | Servei de recollida de residus sanitaris femenins dels lavabos, desinfecció de contenidors higiènics i reposició de càrregues d'aparells bacteriostàtics i higienitzadors de seients d'inodors | Subdir. Logística | Obert simplificat | Serveis | 27/02/2023 | 1a modificació: A partir de l'1 d'abril de 2023 incloure les dependències: Local bibliobus de Berga i l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal Municipal d'Incendis Forestals | 54.6
2021/0023888 | Subscripció de llicències Microsoft, sota la modalitat "Enterprise Agreement Subscription" per a la Diputació de Barcelona | Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. | Obert ordinari | Subministrament | 09/03/2023 | Ampliar la despesa inicialment autoritzada i disposada fins el pressupost màxim de licitació i modificar la contractació | 834900