## Hoja1
MODIFICACIONS. 2024
Expedient | Objecte | Promotor | Procediment | Tipus | Data aprovació | Descripció | Import
2022/0022911 | Procediment obert simplificat obres Millora de seguretat viària de la ctra. de Can Pruna (MA-033). TM de Dosrius | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 29/01/2024 | Serveis existents no previstos, millora de la senyalització i estabilització del yterrny no prevista a la sortida de les obres de drenatge | 46334.26
2022/0012792 | Acord marc amb diverses empreses pel servei de vigilància, protecció i control d'accés a diverses dependències de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit (dividit en 2 lots) | Gab. Prevenció i Seguretat | Obert ordinari | Serveis | 08/02/2024 | Incorporar el recinte del conjunt monumental del Monestir de Sant Llorenç de Munt, anomenat 'La Mola'. | 328600.78
2017/0008305 | Procediment obert simplificat obres de Millora de la carretera BV-1421 entre la cruïlla amb la riera i la rotonda d'enllaç amb la C-155 PK 0,000 i PK 1,155. TM Polinyà.Exp.1571 | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 21/02/2024 | Aprovar l'acta de preus contradictoris | 43903.27
2019/0003693 | Projecte de millora parcial de la urbanització del Recinte Torribera (P19TR2182) | Subdir. Edificacio | Obert simplificat | Obres | 21/02/2024 | Convalidació APC2 i segona modificació contracte | 38119.54
2019/0002195 | Mantenim.inst.antiintrusió, connexió a central receptora alarma (CRA), custòdia claus i vigilància verificació personal (acuda) div.dependències Diputació Barcelona i Cons.Parc Agrari Baix Llobregat | Gab. Prevenció i Seguretat | Obert ordinari | Serveis | 28/02/2024 | 5a Modificació. Donar de baixa les dependències de Vies Locals de Igualada i donar d'alta les dependències del bibliobús Sant Salvador de Guardiola i de la dependència del c. Riera de Sant Miquel, 22, Pis Entresol, 1r,2n i 4rt, de Barcelona a partir de l'1 de març de 2024. | 1371.38
2022/0001626 | Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències dels edificis Can Serra i C Còrsega, 300 de la Diputació de Barcelona. | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 03/03/2024 | Reduir hores de neteja de netejador/a pel tancament de la planta Soterrani 1 de l’edifici Can Serra | -4933
2022/0001628 | Servei de manteniment d'equips i infraestructura tècnica audiovisual de diversos edificis de la Diputació de Barcelona | Subdir. Logística | Obert simplificat sumari | Serveis | 03/03/2024 | Suprimir del servei de manteniment (preventiu, evolutiu i correctiu) els equips i la infraestructura tècnica audiovisual del Saló de Plens, el Saló de Plens Públics, la Sala -1 Can Serra i els equips d’ús comú a Saló de Plens, Saló de Plens Públic i Sala -1 de l’esmentat edifici Can Serra | -2461
2020/0003272 | Projecte constructiu per a l'estabilització del talús de la carretera B-423 del PKI 0+660 al PKF 0+750, a Súria. | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 09/03/2024 | Aprovar l'acta de preus contradictoris de les obres | 296380.62
2021/0023295 | Proj.constructiu d'urbanització de la Via Blava de l'Anoia. Fase 1 (FONS NEXT GENERATION) | Ger. Serveis Equ., Inf. U. i Patr.Arq. | Obert ordinari | Obres | 09/03/2024 | Modificació contracte de direcció d'obres Via Blava Anoia | 9332.16
2019/0003693 | Projecte de millora parcial de la urbanització del Recinte Torribera (P19TR2182) | Subdir. Edificacio | Obert simplificat | Obres | 19/03/2024 | Aprovació Acta preus contradictoris núm. 3 i tercera modificació | 17870.4
2021/0023295 | Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del Projecte d'urbanització de la Via Blava de l'Anoia. Fase 1 (FONS NEXT GENERATION) | Ger. Serveis Equ., Inf. U. i Patr.Arq. | Obert simplificat | Serveis | 19/03/2024 | Aprovar la modificació del contracte, per causes previstes, del servei de la Coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte d'urbanització de la Via Blava de l'Anoia. Fase 1. | 1783.34
2021/0017872 | Acord marc de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona i ens adherits en mitjans de comunicació i altres serveis de publicitat i comunicació, 3 lots | Dir. Gabinet de la Presidència | Obert ordinari | Serveis | 21/03/2024 | 4a modificació - Lot 1: Incrementar PBL | 404958.68
2019/0008433 | Millores de la seguretat viària en l'accés nord al nucli de Cal Rosal per la C-16z (antic Eix del Llobregat) entre el PK 93+700 i el PK 94+100. TM Berga i Olvan | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 26/03/2024 | Aprovar la modificació del contracte, per causes previstes | 8228.17
2020/0002317 | Servei de desinsectació, desratització i desinfecció de diferents edificis, recintes i locals de la Diputació de Barcelona | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 26/03/2024 | 6a modificació: Traslladar el servei d'Igualada a Sant Salvador de Guardiola i reduir el servei de Collbató | -68
2022/0029486 | Projecte constructiu Millora de seguretat viaria del camí de Tona a Muntanyola (OS-104). TM de Tona. | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 26/03/2024 | Aprovar l'acta de preus contradictoris i suspensió temporal i total de les obres del projecte constructiu de Millora de seguretat viària del camí de Tona a Muntanyola (OS-104), TM de Tona | 105599.74
2020/0003272 | Projecte constructiu per a l'estabilització del talús de la carretera B-423 del PKI 0+660 al PKF 0+750, a Súria. | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 09/04/2024 | Aprovar segona acta de preus contradictoris de les obres | 3174.9
2021/0020264 | Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis del recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona. | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 10/04/2024 | Deixar de prestar el servei a l'Edifici 14 | -5660.92
2019/0015234 | Obres Millora de la intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. TM de Bigues i Riells | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 23/04/2024 | Modificacions vàries en el drenatge, enllumenat, paviment i arqueta de registre i nou pou aigües pluvials | 16085.17
2019/0014911 | Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de control d'accés automàtic de vehicles a diverses dependències de la Diputació de Barcelona. | Gab. Prevenció i Seguretat | Obert simplificat sumari | Serveis | 03/05/2024 | Ampliació del servei | 1218.75
2018/0014774 | Projecte constructiu d'ampliació del pont de la carretera C-1411a sobre el Llobregat, del PK 13+742 al PK 13+895, al terme municipal de Castellbell i el Vilar | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 06/05/2024 | Aprovació preus contracdictoris per canvi en el sistema d'enderroc | 40681.95
2021/0016345 | Concurs de projectes per a la contractació de la redacció del Projectes bàsic i d'execució, direcció d'obra i altres serveis per a la rehabilitació de l'edifici de l'avinguda Diagonal, 233 de Barcelon | Subdir. Edificacio | Restringit | Serveis | 06/05/2024 | Intervenció als soterranis -2 i -3 no prevista inicialment | 123600
2022/0025614 | Reforç estructural voltes escales Mallorca, 244 | Subdir. Edificacio | Obert simplificat sumari | Obres | 27/05/2024 | Aprovació preus contracdictoris per canvis en l'execució del projecte | 5381.83
2018/0010561 | Direcció de les obres del Projecte de Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral -Av. Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM de Begues | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 28/05/2024 | Ampliació de termini amb ampliació d'honoraris | 3696.33
2020/0009074 | Direcció de les obres del Projecte constructiu de nova passarel·la de vianants sobre el riu Ter a Montesquiu | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 28/05/2024 | Segona modificació del contracte | 4000.75
2017/0011226 | Direcció de les obres del Projecte de Reurbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1,450-PK 1,975), TM de Vic i TM | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 05/06/2024 | Ampliació de termini amb ampliació d'honoraris | 2562.83
2021/0020264 | Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis del recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona. | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 10/06/2024 | Decrementar 19 hores setmanals de netejador/a a l'Edifici del Rellotge | -3443.24
2022/0001626 | Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències dels edificis Can Serra i C Còrsega, 300 de la Diputació de Barcelona. | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 12/06/2024 | Reducció hores setmanals de netejador/a | 7047.2
2019/0020482 | Projecte constructiu de millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert ordinari | Obres | 14/06/2024 | Aprovar la segona acta de preus contradictoris de les obres | 94541.06
2020/0009074 | Projecte constructiu de nova passarel.la de vianants sobre el riu Ter. TM Montesquiu. | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 14/06/2024 | Aprovació de l'APC-02 de les obres | 80401.06
2022/0007383 | Redacció d'instruments de planejament urbanístic dels municipis de Casserres, Sant Cugat Sesgarrigues, Olèrdola, Tavèrnoles, El Bruc i Monistrol de Calders (6 lots) | Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act. | Obert ordinari | Serveis | 14/06/2024 | decret de modificació prevista de contracte | 380
2020/0009074 | Projecte constructiu de nova passarel.la de vianants sobre el riu Ter. TM Montesquiu. | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 19/06/2024 | Aprovar la modificació del contracte, per causes previstes | 18233.11
2017/0008305 | Procediment obert simplificat obres de Millora de la carretera BV-1421 entre la cruïlla amb la riera i la rotonda d'enllaç amb la C-155 PK 0,000 i PK 1,155. TM Polinyà.Exp.1571 | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 25/06/2024 | Es descarta la plantació d'aromàtiques i arbrat i execució de la segona xarxa de reg | -5166.64
2019/0008440 | Procediment obert simplificat Plataforma única a la travessera de la BV-5151 entre els PK 5+550 i PK 5+820 al nucli de Corró d'Amunt. TM. Les Franqueses del Vallès | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Obres | 25/06/2024 | Modificacio sistema de col.locació del paviment i substitució cartell d'orientació | 782.68
2019/0020482 | Procediment obert simplificat direcció de les obres del projecte de millora de la intersecció carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles TM de Sant Vicenç Horts | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 18/07/2024 | Aprovar modificació DO Millora intersecció. Sant Vicenç dels Horts: 2a. Acta de preus contradictoris | 94541.06
2017/0008305 | Direcció de les obres proj. Millora BV-1421, entre la cruïlla amb la riera i la rotonda d'enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 i PKf 1+155). TM de Polinyà | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 19/07/2024 | Aprovar modificació direcció de les obres Millora BV-1421. Polinyà | 2361.63
2018/0013457 | Direcció de les obres del projecte modificat d'Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase 2. TTMM Sant Martí d'Albars i Lluçà | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 25/07/2024 | Estudi de millora del traçat proposat ajustant a la disponibilitat de terrenys i a les característiques geotècniques dels materials | 2882.01
2020/0009074 | Direcció de les obres del Projecte constructiu de nova passarel·la de vianants sobre el riu Ter a Montesquiu | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 25/07/2024 | tercera modificació del contracte | 2997.65
2022/0016154 | Servei d'atenció i informació al visitant, visites guiades, familiars i educatives, i altres serveis complementaris de suport al Palau Güell | Dir. Palau Güell | Obert ordinari | Serveis | 25/07/2024 | El servei d’atenció i informació al visitant i del coordinador/a s’incrementarà en 814 hores i 30 minuts anuals, | 13278.74
2021/0001321 | Projecte constructiu d'itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre l'accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32 TM de Sant Pere de Ribes. | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Encàrrec de gestió a mitjà propi | Obres | 29/07/2024 | Mutu acord de no executar la instal·lació secundaria de reg i la plantació d’espècies arbustives en parterres donada la situació d’emergència per sequera, segons resolució ACC/747/2023, que limita l’ús de l’aigua per al manteniment de zones verdes. | -80677.49
2021/0010277 | Servei de manteniment de la maquinària escènica de l'espai Paranimf del Recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona | Subdir. Logística | Obert simplificat sumari | Serveis | 30/07/2024 | Servei de manteniment de la maquinària escènica de l'espai Paranimf del Recinte Escola Industrial de la DIBA. Modificació 1a | 5280
2021/0023139 | Obres del "Projecte de reforma de la sala de Plens i espai annexes de l'edifici de Can Serra" (P31CS2485), dividit en dos lots | Subdir. Edificacio | Obert ordinari | Obres | 31/07/2024 | Lot 2 - Aprovació Acta de preus contradictoris núm. 1 i modificació contracte | 183803.17
2019/0020482 | Procediment obert simplificat direcció de les obres del projecte de millora de la intersecció carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles TM de Sant Vicenç Horts | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert simplificat | Serveis | 05/08/2024 | Informe de revisió de la proposta d’execució de micropilons Titan Ischebeck per a l’estrep 2 de la passera sobre la riera de Torrelles | 3006.24
2021/0021492 | Projecte executiu de remodelació de l'edifici 12A del Recinte Escola Industrial per a extensió de les activitats del Paranimf", dividit en dos lots (P21EI2449) | Subdir. Edificacio | Obert ordinari | Obres | 05/08/2024 | Lot 1. Aprovació Acta de preus contradictoris núm. 1 i modificació contracte | 183803.17
2021/0023139 | Obres del "Projecte de reforma de la sala de Plens i espai annexes de l'edifici de Can Serra" (P31CS2485), dividit en dos lots | Subdir. Edificacio | Obert ordinari | Obres | 16/08/2024 | Lot 1. Aprovació Acta de preus contradictoris núm. 1 i modificació contracte | 98900.66
2022/0007113 | Servei de manteniment preventiu i correctiu d'equips del Departament de Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona | Subdir. Logística | Obert simplificat sumari | Serveis | 01/10/2024 | Incrementar el pressupost inicialment previst en aquesta contractació per augmentar les hores estimades en 90 hores. | 4950
2021/0001532 | Servei de gestió i manteniment de les colònies controlades de gats ubicades als diversos recintes de la Diputació de Barcelona. | Subdir. Logística | Obert simplificat sumari | Serveis | 28/10/2024 | Augmentar el pressupost màxim aprovat inicialment per atendre més serveis veterinaris previstos a la part variable, . | 4756
2024/0002485 | Treballs de manteniment de la senyalització horitzontal de la xarxa de vies de la Diputació de Barcelona. Període 2024-2026 (Zona Oriental i Occidental), 2 lots | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert ordinari | Serveis | 08/11/2024 | Modificacióo treballs manteniment senyalització horitzontal xarxa vies DIBA. Lot 2 | 1448.62
2020/0015824 | Treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres titularitat de la DiBa, anys 2021-2024, dels trams de cres adscrits als S.C. de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 Lots) | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Obert ordinari | Serveis | 14/11/2024 | Modificació dels contractes de serveis incorporant els nous vials en l'àmbit de carreteres | 1235.45
2022/0006430 | Prestació del servei de caixer mòbil per a la retirada de diner en efectiu en els municipis de fins a 5.000 habitants de la província de Barcelona | Ger. Serveis d'Assist. Govern Local | Obert ordinari | Privat | 25/11/2024 | Modificar el contracte per tal de suprimir les comissions bancàries a tots els usuaris | 29219.9
2023/0028400 | Acord marc per a la prestació de serveis urgents de missatgeria i paqueteria de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, dividit en 3 lots | Subdir. Logística | Obert ordinari | Serveis | 26/11/2024 | Lot 3 Incrementar PBL per atendre més enviaments | 1074.38
2021/0004249 | Execució obres del Programa d'arranjaments d'habitatges en municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona afavorint la inserció sociolaboral de persones amb risc d'exclusió social | Ser. Suport de Programes Socials | Obert ordinari | Obres | 29/11/2024 | Incrementar en 69 obres d’arranjament les 900 previstes inicialment | 495867.77
2022/0001930 | Encàrrec a TRAGSATEC del servei d'equip de suport a DIBA per la gestió de Projectes dels ens locals finançats amb fons Next Generation EU | Coord. Estrategia Corp. i Concert. Local | Encàrrec de gestió a mitjà propi | Serveis | 29/11/2024 | modificar el seu pressupost a partir del període comptable de novembre de 2024, per poder mantenir el nivell d’experiència adquirit per l’equip tècnic de TRAGSATEC | 0
2022/0000432 | Obres del "Projecte executiu per a la reforma integral del pis del carrer San Agustín, 15 de Madrid" (P21VR2507) | Subdir. Edificacio | Obert simplificat | Obres | 05/12/2024 | Aprobación de nuevos precios para afrontar estas circunstancias imprevistas aparecidas durante el transcurso de la obra | 23365.06
2023/0045938 | Projecte executiu obres de sobrepressió d'escales a realitzar per complir les condicions requerides per obtenir la llicència d'activitats de la seu de Barcelona de l'Institut del Teatre (P23VR2734) | Subdir. Edificacio | Obert ordinari | Obres | 11/12/2024 | Instal·lar caixes 400ºC/2 hores implica que es substitueix part del cablejat de designació RZ1-K (AS) per cablejat de designació RZ1-K (AS+) | -83.79
2018/0010016 | Projecte d'adequació de les galeries de servei del Recinte Mundet (P18MD2115) | Subdir. Edificacio | Obert simplificat | Obres | 18/12/2024 | Noves necessitats de l'obra recollides en un nou projecte modificat. Nous preus | 219654.29