## Hoja1
RESOLUCIONS. PRIMER SEMESTRE 2025
Expedient | Objecte | Promotor | Procediment | Tipus | Data aprovació | Descripció | Adjudicatari
2020/0014591 | Proc. negociat sense publicitat Redacció de diversos projectes constructius d'incorporació de camins municipals inclosos en el Pla Zonal a la xarxa local de carreteres. Fase 1 (7 lots) | Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob. | Negociat derivat desert | Serveis | 29/01/2025 | Resolució del contracte amb una economia positiuva per a la Diputació de Barcelona corresponent als treballs que no s’han realitzat dins del període d’execució del contracte | AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
2019/0005387 | Procediment obert simplificat serveis redacció dels Projectes de reparcel·lació del Barri de Sant Roc i de la Urbanització la Servera (2 lots) Exp. 1.307 | Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act. | Obert simplificat | Serveis | 13/02/2025 | Acceptar la renúncia dels Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i de Santa Coloma de Cervelló a l’assistència “Redacció del Projecte de Reparcel·lació del Barri Sant Roc | PIÑOL SANJAUME, SL.
2023/0038328 | Serveis d'auditoria per a l'avaluació de la renovació i seguiment d'un certificat de qualitat del Catàleg de serveis 2024-2027: Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona | Ser. Planificació i Avaluació | Obert simplificat | Serveis | 06/03/2025 | Incompliment dels requisits estipulats en els Plecs pels mitjans personals a adscriure al contracte. | SISTEMES Y PROCESO DE CERTIFICACION SL
2021/0011058 | Projecte de reforma del taller de fusteria del Recinte Escola Industrial (P21EI2446) | Subdir. Edificacio | Obert simplificat | Obres | 01/04/2025 | Per motius no imputables al contractista, atès que, amb posterioritat a l’adjudicació de les obres, es va posar de manifest la necessitat de modificar de manera substancial l’objecte del Projecte, no essent possible modificar el contracte, de conformitat amb els requisits fixats per l’article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 7 | INSTALACIONES Y MONTAJES ESYMA, SL